## product backlog
Priority | Пункт | User Story | Задачи | Кому назначена | Результат
1 | Презентация Героя на странице лендинга (контентная часть) | Отображение фамилии, имя, фото Героя, название профессии | Разместить на странице фото Героя, название профессии и описание направлений деятельности (см.макет) | Design, FrontEnd | Создана страница сайта с подробной информацией о фрилансере - ФИО - Фото - Работы (кликабельная ссылка) - Контакты (кликабельная ссылка) - Навыки Героя На странице ототбражен логотип, соцсети
|  | Отображение ссылок на соцсети | Разместить ссылки на соцсети (см.макет) | Design, FrontEnd
|  | Отображение логотипа | Разместить логотип (см.макет) | Design, FrontEnd
|  | Отображение профессиональных и личных достижений Героя | Добавить профессиональные и личные достижения Героя (см.макет) | Design, FrontEnd
|  | Цитата Героя и правила, по которым он живет | Добавить цитату Героя и правила его жизни (см.макет) | Design, FrontEnd
2 | Сбор контактов (фамилия, имя, номер телефона, email) | Всплывающее окно и кнопка для оставления контакта посетителем landing page | Привязать всплывающее окно и кнопку "Укажите ваш email" (см.макет) | Design, BackEnd | После нажатия на кнопку, всплывает окно для внесения номера телефона.
|  | Всплывающее окно после оставления контакта посетителем landing page | Привязать всплывающее окно "Спасибо, Ваш email отправлен" (см.макет) | Design, BackEnd | После отправления контактных данных - всплывает окно "спасибо"
|  | Интеграция landing page и лид-формы для получения оставленных контактов | Привязать лид-форму для передачи котактов в telegram-бот/на почту (см.макет) | BackEnd | После оставление контакта заказчик автоматически получает все оставленные контакты в telegram-бот/почте
3 | Переключатель дневной и ночной версии landing page | Кнопка для переключения ночной и дневной версии landing page | Разместить кнопку на странице для переключения версии landing page (см.макет) | Design, BackEnd | Посетитель landing page нажимая на кнопку переключает на дневную или ночную версию страницы

## PB (hidden)
Priority | Пункт | User Story | Задачи | Кому назначена | Результат
1 | Заказчик хочет, чтобы аудитория узнала информацию о Герое | Заказчик хочет видеть на сайте имя и фото Героя, название профессии и описание направлений деятельности | Разместить на странице фото фрилансера, название профессии и описание направлений деятельности | Design, FrontEnd | Создана страница сайта с подробной инфо о фрилансере: его ФИО, фото, работы (кликабельная ссылка), контакты (кликабельная ссылка), добавлен логотип, профессиональные и личные достижения Героя
|  | Заказчик хочет видеть соцсети Героя | Добавить ссылки на соцсети | Design, FrontEnd
|  | Заказчик хочет видеть логотип | Добавить логотип | Design, FrontEnd
Design, FrontEnd
|  | Заказчик хочет видеть профессиональные и личные достижения Героя | Добавить профессиональные и личные достижения Героя | Design, FrontEnd
|  | Заказчик хочет добавить цитату Героя и правила, по которым он живет | Добавить цитату Героя и правила, по которым он живет | Design, FrontEnd
2 | Пользователь хочет отправить контакт | Пользователь должен увидеть подтверждение, что контакт отправлен | Создать всплывающее окно "Укажите ваш email" и "Спасибо, Ваш email отправлен". Привязать кнопку и всплывающие окна | Design, BackEnd | После нажатия на кнопку, всплывает окно для внесения номера телефона. После отправления номера телефона - всплывает окно "спасибо"
3 | Заказчик хочет получить контакт пользователя | Заказчик получает email пользователя | Выгрузить сайт на хостинг. Настроить интеграцию формы с email заказчика | BackEnd | После заполнения формы пользователем заказчик получает на почту письмо с email пользователя

## user stories
Priority | Epic | User Story | Задачи | Кому назначена | Результат | Влияние | Уверенность | Простота
| Джордж хочет получить контакты поклонников | Поклонник может оставить заявку |  |  |  | Very High | Very High | Easy | Very High | Very High | Very Easy
|  | Джордж хочет видеть все заявки в 1-й базе |  |  |  | Very High | Very High | Medium | High | High | Easy
|  | Джордж хочет получить подписчиков в соц сети |  |  |  | Medium | High | Very Easy | Medium | Medium | Medium
|  | Джордж хочет раскрыть личность Дарта, чтобы привлечь новых поклонников |  |  |  | Low | High | Very Easy | Low | Low | Hard
|  | Джордж хочет напомнить поклонникам, что каждый из нас может находиться и на темной стороне силы тоже) |  |  |  | Medium | High | Medium | Very Low | Very Low | Extremely Hard
|  | Поклонник может оплатить мерч прям на сайте |  |  |  | Medium | High | Hard | Almost Zero | Almost Zero
Свои User Story пишем сюда ⬇️
|  | Джордж хочет подписчиков и поклонников собрать в группу на Facebook |  |  |  | Medium | High | Easy
|  | Джордж периодически хочет организовывать костюмированные встречи поклонников |  |  |  | Low | Medium | Medium
|  | Джорджу нужны подбные нашей организации в других странах для размещения ссылок и новостей друг друга |  |  |  | Medium | High | Easy
|  | Джорджу нужен форум для обсуждения новых фильмов Звездные войны |  |  |  | Medium | Low | Hard
|  | Джорджу нужно продавать через партнерку интересности со всего мира, связанные со Звездными войнами: шоу, премьеры, вечеринки |  |  |  | High | Medium | Hard

## QA
ok
# | name | status | bug
1 | Logo
2 | First screen text
3 | Button Oath
4 | Text Oath
5 | Theme switch
6 | Social networks
7 | Quotes
8 | Achievements
9 | Sitkh Code
10 | Footer
11 | Light theme
12 | Modal window Oath
13 | Window Oath close
14 | Field Name
15 | Field e-mail
16 | Button to say the Oath
17 | Modal window successful Oath
18 | Modal window successful Oath closure
19 | E-mail notification to our e-mail

## bug reports
ID | 1 |  |  |  |  | ID | 2 |  |  |  |  | ID | 3
Reporter: | Viktor Zavadskyy | Assignee: | Viktor Zavadskyy | Status: | new | Reporter: | Viktor Zavadskyy | Assignee: | Viktor Zavadskyy | Status: | new | Reporter: | Viktor Zavadskyy | Assignee: | Viktor Zavadskyy | Status: | new
Type: | functional | Severity: | critical | Priority: | high | Type: | functional | Severity: | critical | Priority: | high | Type: | functional | Severity: | critical | Priority: | high
Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 10 | Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 10 | Browser: | Chrome | OS: | Windows | OS version | 10
Summary: | Social networks icons do not work |  |  |  |  | Summary: | The text at the bottom of the first screen does not display on the light theme |  |  |  |  | Summary: | Modal window Make Oath is being scrolled with the background
Description: | [5 empty] | Description: | [5 empty] | Description:
Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions: | [5 empty] | Pre-conditions:
1 | Click our site |  |  |  |  | 1 | Click our site |  |  |  |  | 1 | Click our site
2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce: | [5 empty] | Steps to reproduce:
1 | To click Instagram icon |  |  |  |  | 1 | To switch the switcher to the light mode |  |  |  |  | 1 | press Make Oath Button
2 | To click Youtube icon |  |  |  |  | 2 | Pay attention to the text at the bottom of the 1st screen |  |  |  |  | 2 | Scroll down
3 | To click Twitter icon |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
4 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
Actual result: | [5 empty] | Actual result: | [5 empty] | Actual result:
The page reloads | [5 empty] | The text cannot be seen on the dark picture background | [5 empty] | the modal window and the background are scrolled
Expected result: | [5 empty] | Expected result: | [5 empty] | Expected result:
The pages of the relevant social networks are opened | [5 empty] | Grey text is clearly seen on the dark background | [5 empty] | the modal window must not be scrolled
Attachments: | [5 empty] | Attachments: | [5 empty] | Attachments:
Additional info: | [5 empty] | Additional info: | [5 empty] | Additional info:

## Backlog ICE (hidden)
Priority | Epic | User Story | Tasks | Кому назначена | Comment | Влияние (Impact) | Уверенность (Confidence) | Легкость (Ease)
1 | Заказчик хочет знать инфу о фрилансере | Заказчик хочет видеть работы фрилансера | Прикрепить ссылку на github или behance | Design, FrontEnd | Создана страница сайта с подробной инфо о фрилансере: его ФИО, фото, работы (кликабельная ссылка), контакты (кликабельная ссылка) | Very High | Very High | Very Easy
|  | Заказчик хочет видеть ФИО и фото фрилансера | Разместить на странице видео и фото фрилансера | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Very High | Very High | Very Easy
|  | Заказчик хочет видеть контакты фрилансера | Добавить телефон и ссылки на соцсети | Design, FrontEnd |  |  |  |  | High | High | Easy
2 | Заказчик может выбрать услугу и типы работ, которые необходимо сделать | Landing page: PM - 700$ Design - 600$ Developer - 1200$ QA - 500$ | Создать выпадающий список услуг и чекбоксы для выбора типов работ | Design, FrontEnd | 1. Создана форма с выпадающим списком услуг и возможностью выбрать нужную (Landing Page, Online Store, Web Application, Mobile Application) 2. Создан Чекбокс с возможностью выбрать нужные типы работ (PM, Design, Developer, QA) |  |  |  | Medium |  | Medium
|  | Online Store: PM - 1200$ Design - 900$ Developer - 2500$ QA - 800$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Low | Low | Hard
|  | Web Application: PM - 2000$ Design - 1100$ Developer - 3000$ QA - 1000$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Very Low | Very Low | Extremely Hard
|  | Mobile Application: PM - 3000$ Design - 1500$ Developer - 4000$ QA - 1300$ |  | Design, FrontEnd |  |  |  |  | Almost Zero | Almost Zero
3 | Заказчик хочет видеть предварительную стоимость работы фрилансера над типичным проектом | Заказчик должен увидеть итоговую сумму выбранных услуг и работ | Создать калькулятор услуг и работ | Design, FrontEnd | Создан работающий калькулятор, который корректно считает сумму выбранных услуг и работ
4 | Заказчик хочет оставить заявку, нажав на кнопку | Заказчик должен увидеть подтверждение, что заявка отправлена | Создать всплывающее окно "Укажите ваш email и я свяжусь с вами в течении часа" и "Спасибо, Ваша заявка принята". Привязать кнопку и всплывающие окна | Design, BackEnd | После нажатия на кнопку, всплывает окно для внесения email. После отправления email - всплывает окно "спасибо"
5 | Фрилансер хочет получить заявку | Фрилансер получает заявку с именем и номером телефона (указанием типа сайта и стоимости) в telegram-бот/на почту | Выгрузить сайт на хостинг. Настроить интеграцию формы с email фрилансера | BackEnd | После отправления заявки, фрилансер получает на почту письмо с контактами заказчика, списком выбранных услуг и общей стоимостью | Very High | Very High | Very Easy
| Заказчик хочет оплатить заказ через сайт |  |  |  |  | Low | Almost Zero | Hard
| Заказчик хочет видеть отзывы от предыдущих клиентов |  |  |  |  | Medium | Very Low | Hard
| Заказчик хочет понимать соразмерность стоимости услуг этого фрилансера с рыночными |  |  |  |  | Medium | Low | Extremely Hard

## Условие ДЗ1 (hidden)
1. Выписать на лист бумаги или в телефон все свои задачи (минимум 10 штук) на ближайшие 2 недели (10 минут времени) 2. Приоритезировать задачи с помощью подхода ICE так, чтобы были выделены 3 наиболее важных. 3. * Моя жизнь - мой главный проект. Опишите цель Вашего главного проекта. 4. * После этого вернитесь к п.2 и вычеркните минимум 3 задачи, которые собирались сделать, но они никак не соотносятся с целью Вашей жизни

## ДЗ ICE (hidden)
Задача | Влияние (Impact) | Уверенность (Confidence) | Легкость (Ease) | реализовать минимум 5 приложений с 10 000 000 активных пользователей
сделать все ДЗ на мини-курсе | Very High | Medium | Medium
составить личные цели на 1 год и на 1 квартал | Very High |  | Extremely Hard
12 | Very High
помочь маме сделать карточку и с документами | High
обеспечить супруге проведение праздника | Medium
съездить по подарочному купону загород | Very High
ответить Василисе Егоровне на письмо | Low
составить план бюджета по какому-то проекту
сходить в кино | Medium
прочитать 50 страниц книги
взять куда-то билеты
кому-то что-то сделать
13